# НАИМЕНОВАНИЕ  НА ПРОЕКТНОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

“Повишаване квалификацията на служителите на НАП, заети с дейности по управление на риска”

# РЕЗЮМЕ НА ПРОЕКТНОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Приоритетна ос: ІІ „Управление на човешките ресурси”

Подприоритет: 2.2. „Компетентна и ефективна държавна администрация”

Бюджетна линия:	BG051PO002/13/2.2-11

# Наименование на кандидата: НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ

Наименование на проектното предложение: „Повишаване компетентността на служителите, заети с данъчно-осигурителния контрол в Централно управление на Националната агенция за приходите“

Място на изпълнение: България, Национално ниво.

# Обща стойност на проекта: 79 763,22  лв.

# Период за изпълнение: 9 месеца

Партньор(и): няма

Обща(и) цел(и): Основната цел на проекта е повишаване на квалификацията на служителите в дирекция „Управление на риска“ за по-ефективно изпълнение на преките им задължения и функции.

Специфични цели:

Общата цел на проекта ще бъде постигната чрез изпълнението на следните специфични цели:

СЦ1: Повишаване на професионалната компетентност на служителите в администрацията за по-ефективно и ефикасно изпълнение на задълженията им;

СЦ2: Повишаване на компетентността на служителите и придобиване на практически умения за работа с големи, по обем, бази данни при идентифицирането, анализа и оценката на рискове от неспазване на данъчното и осигурително законодателство..

# Очаквани резултати:

- Успешно изпълнен и отчетен проект съгласно сключения договор с УО на ОПАК.

- Обучени 16 служители от администрацията на НАП на тема „Разработване и прилагане на Data mining модели в областта на управлението на риска от неспазване на данъчното и осигурителното законодателство“ и получили сертификат.

- 112  (сто и дванадесет) служители успешно преминали през планираните 7 курса на обучение, провеждани от ИПА и получили сертификат.

- Постигане на максимална публичност и информираност за проекта и финансовата подкрепа получена от ЕСФ чрез Оперативна програма „Административен капацитет“..

Основни дейности:

Дейност 1: Организация и управление:

Дейността включва:

- Разпределяне на задълженията и отговорностите на екипа.

- Изготвяне и приемане на подробен План-график за изпълнение на дейностите.

- Регулярно провеждане на работни срещи на екипа.

- Създаване и поддържане на система за комуникация, както в екипа по проекта, така и с подизпълнителите.

- Уточняване на организацията на работата и начините за съхраняване на документите.

- Планиране и организиране на процедури за избор на изпълнители по реда на ЗОП.

- Изготвяне на технически и финансови доклади, както и всякаква отчетност във връзка с изпълнение на заложените дейности.

Дейност 2:	Провеждане на специализирано обучение на тема „Разработване и прилагане на Data mining модели в областта на управлението на риска от неспазване на данъчното и осигурителното законодателство“

Обучението трябва да бъде с продължителност не по-малко от 5 (пет) дни. В обучението, планирано в рамките на изпълнение на дейност 2 ще вземат участие 16 служители от дирекция „Управление на риска“ в НАП, които ще получат сертификат. Ще бъде избран външен изпълнител по реда на ЗОП, който ще бъде отговорен за изпълнение на тази дейност.

Дейност 3: Провеждане на обучения от каталога на ИПА за 2013г.

В рамките на изпълнение на дейност 3, е планирано 16 служителя от дирекция „Управление на риска“ в НАП да преминат през 7 обучения от каталога на ИПА за 2013г., както следва:

- ЕФ-6 Делова комуникация и етикет

- ИТО-10 Визуализирай идеите си с MS Excel

- ИТО–12 функции в MS Excel

- ИТО–14 работа със списъци и база от данни в MS Excel

- ИТО–15 MS Excel за икономисти

- ИТО-17 Хитрости (Tip&Trik) в MS Excel

- ИТО–19 Основни познания за VISUAL BASIC и прилагането им за автоматизиране на задачите в MS Excel

Дейност 5:	Дейности за информация и публичност

Дейността включва следните мерки с цел достигане до максимална публичност и информираност за проекта:

- Статии в печатни издания - 2 броя публикации в национален ежедневник.

- Отпечатване на рекламни материали – 200 брошури.

- Рол банер – 1 брой.

Екипът по проекта ще участва в организирането на избора на изпълнител за тази дейност, при спазване на действащото законодателство в областта на обществените поръчки (ЗОП).